## Sheet3
花蓮縣114年度空氣品質維護或改善工作執行計畫進度管制表
一、計畫名稱:114年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫 二、執行日期: 114年1月1日至 114年3月31日
每月案件追蹤表
說明:1.依合約規範填寫工作項目數量，如無明顯量化目標之工作項目，請填入表2按實填寫。
2.並請各計畫針對各項工作項目，已執行完成工作項目或變更執行方式，備註於"補充說明"欄，內容填入"局內同意備查文號"日期及變更執行方式等簡易說明。
序號 | 工作項目 | 進度期程 | 合約目標數 | 單月進度達成率 | [11 empty] | 補充說明
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 空氣品質分析報告(含不同氣流來源下的AQI變動分析) | 預計 | 4季 | [12 empty] | 每月分析，每季彙整提送統計原因分析報告(內容包含空氣品質監測資料分析、氣象對空氣品質之影響及近4年當季同期之比較與下1季管制方向)。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
2 | 彙整統計本縣空氣品質達成指標 | 預計 | 4季 | [12 empty] | 彙整統計本縣空氣品質達成指標，包含各項污染物變化情形及空氣污染指標污染物各等級之比例變化情形，並提出檢討分析說明表。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
3 | 細懸浮微粒區域成因分析及減量策略成本探討分析報告 | 預計 | 1式 | [12 empty] | 於12月10日完成本縣細懸浮微粒區域成因分析及減量策略成本探討分析報告。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
4 | 建置及維護環境部SIP管理資訊系統資料庫。 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按時 辦理; 單月進度達成率 2月: 按時 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
5 | 考核季報表(依環境部指定期限) | 預計 | 按實辦理 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
6 | 針對環境部各項空氣污染管制專案項目，協助機關進行資料彙整 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
7 | 排放量管理計畫 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
8 | 協助機關環境部及機關之各類考核、評鑑作業 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
9 | 多元化政策宣導工作-多媒體宣導 | 預計 | 24 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。於2月14日提送企劃書,3月開始執行
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: -; 單月進度達成率 2月: -; 單月進度達成率 3月: 3
10 | 配合縣府及機關辦理空污防制與環境保護宣導活動 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 辦理3場次宣導活動及創新研商會等
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
11 | 創新作法研商會 | 預計 | 1場次 | [12 empty] | 2月11日辦理完成 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
12 | 創新作法企劃及成果報告 | 預計 | 2式 | [12 empty] | 已於1月15日提送企劃書 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
13 | 研擬下年度細懸浮微粒管制作為 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
14 | 外部查核機制 | 預計 | 3場次 | [12 empty] | 聘任3名專家學者，查核及輔導計畫名單於辦理查核前提送至本局核備後執行。第1場次預計於4/7辦理。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
15 | 每季召開工作進度及檢討會議 | 預計 | 4場次 | [12 empty] | 定於2月、4月、9月、10月查核。 第1場次已於2月25日辦理；預計4月辦理第2場次因適逢期初審查會，為避免執行工作統計期程及內容雷同，於3月31日行文至局延至5月辦理 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
16 | 空污防制教育訓練 | 預計 | 4場次
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
17 | 空氣污染防制計畫書 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
18 | 配合縣政推動及臨時交辦空污相關工作 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 單月進度達成率 1月: 按實 辦理; 單月進度達成率 2月: 按實 辦理; 單月進度達成率 3月: 按時 辦理
19 | 網頁更新及管理 | 預計 | 每月 | [12 empty] | 為按月執行進度。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
20 | 工作月報 | 預計 | 每月 | [12 empty] | 每月5日前提送前月工作月報。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
21 | 技術轉移會 | 預計 | 1場次 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
22 | 期初、期中、期末報告提送 | 預計 | 3式 | [12 empty] | 4、8、12月15日前提送初稿。 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 12月
實際 | bar: 單月進度達成率 1月 to 單月進度達成率 3月
總計