## Sheet3
花蓮縣111年度空氣品質維護或改善工作執行計畫進度管制表
計畫名稱:111年度花蓮縣空氣污染防制暨空氣品質分析計畫 二、執行日期: 111年1 月 1 日至 111 年12 月31 日 三、執行單位: 康廷工程顧問企業有限公司 四、統計期程自111年1月1日至11月30日
每月案件追蹤表
說明:1.依合約規範填寫工作項目數量，如無明顯量化目標之工作項目，請填入表2按實填寫。
2.並請各計畫針對各項工作項目，已執行完成工作項目或變更執行方式，備註於"補充說明"欄，內容填入"局內同意備查文號"日期及變更執行方式等簡易說明。
序號 | 工作項目 | 進度期程 | 合約目標數 | 單月進度達成率 | [11 empty] | 補充說明
|  |  |  | 111/1 | 111/2 | 111/3 | 111/4 | 111/5 | 111/6 | 111/7 | 111/8 | 111/9 | 111/10 | 111/11 | 111/12
1 | 提報環保署自動測站及本縣人工測站空氣品質監測資料彙整統計原因分析報告 | 預計 | 4式 | [12 empty] | 每月分析，每季彙整提送統計原因分析報告(內容包含空氣品質監測資料分析、氣象對空氣品質之影響及近4年當季同期之比較與下1季管制方向)。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
2 | 彙整統計本縣空氣品質達成指標 | 預計 | 4式 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | . | - | 1 | 彙整統計本縣空氣品質達成指標，包含各項污染物變化情形及空氣污染指標污染物各等級之比例變化情形，並提出檢討分析說明表。
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
3 | 細懸浮微粒區域成因分析及減量策略成本探討分析報告 | 預計 | 1式 | [12 empty] | 於12月10日前完成本縣細懸浮微粒區域成因分析及減量策略成本探討分析報告。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
4 | 建置及維護環保署SIP管理資訊系統資料庫。 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按時辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
5 | 環保署空氣品質維護、改善工作考核季報表 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 1.依機關規定期限提送。110年第4季季報於12月30日上傳、111年第1季季報於4月15日上傳、111年第2季季報於7月15日上傳、111年第3季季報於10月14日上傳。
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
6 | 針對環保署各項空氣污染管制專案項目，協助機關進行資料彙整 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
7 | 排放量管理計畫 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
8 | 協助機關環保署及機關之各類考核、評鑑作業 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
9 | 多元化政策宣導工作-多媒體網路 | 預計 | 18 | [12 empty] | 依機關規定期限提送。
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
10 | 多元化政策宣導工作-問卷調查 | 預計 | 式 | [12 empty] | 11月30日已提送成果。
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 1
11 | 配合縣府及機關辦理空污防制與環境保護宣導活動 | 預計 | 按實辦理 | [12 empty] | 已完成辦理5場次宣導活動、媒體宣導4家(共4則)及1場研商會
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
12 | 創新作法研商會 | 預計 | 1場次 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
13 | 創新作法企劃書及成果報告 | 預計 | 2式 | [12 empty] | 1月13日提送企劃書、成果報告將於11月30日提送。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
14 | 研擬下年度細懸浮微粒管制作為 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
15 | 每月召開計畫經理會報 | 預計 | 每月1次 | [12 empty] | 3月、6月、9月及11月適逢第一季、第二季、第三季及第四季工檢會 4月、8月、12月適逢期初、期中審查會，故暫停辦理 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
16 | 每季召開工作進度及檢討會議 | 預計 | 4場次 | [12 empty] | 已於3月22日辦理第1季工檢會、6月27日已辦理第2季工檢會、9月22日已辦理第3季工檢會、11月22日已辦理第4季工檢會。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
17 | 空污防制教育訓練 | 預計 | 4場次 | [12 empty] | 6月20日辦理第一場次、9月8辦理第二及三場次
|  | 實際 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | -
18 | 空氣污染防制計畫書 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
19 | 配合辦理本縣重大政策(如:花園城市)各項工作規劃、巡查、協調等統整工作事項 | 預計 | 按實辦理
|  | 實際 |  | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理 | 按實 辦理
20 | 網頁更新及管理 | 預計 | 每月提送 | [12 empty] | 為按月執行進度。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
21 | 工作月報 | 預計 | 每月提送 | [12 empty] | 每月5日前提送前月工作月報。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
22 | 技術轉移會 | 預計 | 1場次 | [12 empty] | 11月1日掛文展延，預訂於12月22日辦理。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/11
23 | 期初、期中、期末報告提送 | 預計 | 3式 | [12 empty] | 4、8、12月15日前提送初稿。 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/12
實際 | bar: 單月進度達成率 111/1 to 單月進度達成率 111/5; 單月進度達成率 111/7 to 單月進度達成率 111/11
總計